29.12.2023							1515

О реализации мероприятий по созданию и функционированию

центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

в 2024 году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 29 ноября 2023 года № 3349 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году», в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2020 г. №343-р «О реализации  мероприятия по  созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»», приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 20 декабря 2023 года            № 3590 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» в 2024 году»,          п р и к а з ы в а ю:

- Назначить Грициненко Светлану Валерьевну, заместителя начальника отдела общего среднего образования управления образования администрации муниципального образования Лабинский район, ответственным за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном образовании Лабинский район.

- Утвердить:

- комплекс мер («дорожную карту») реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2024 году согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», согласно приложению 3 к настоящему приказу;

- типовое Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», согласно приложению 4 к настоящему приказу.

3. Заместителю начальника отдела общего среднего образования Грициненко С.В. довести данный приказ до сведения руководителей образовательных организаций, на базе которых запланировано создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году.

4. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых запланировано создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году, издать локальные нормативные акты:

- о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

- о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

- об утверждении положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» города Лабинска муниципального образования Лабинский район (Клименко С.И.) обеспечить общее организационно-методическое сопровождение создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

6. МКУ ЦБ УО Лабинского района (Олейникова  И.Н.) обеспечить координацию получения и постановки на баланс образовательных организаций оборудования для оснащения материально-технической базы центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.В. Круглякову.

8.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

начальника управления образования				Е.В. Круглякова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта приказа управления образования администрации

муниципального образования Лабинский район

«29» декабря 2023 года № 1515

«О реализации мероприятий по созданию и функционированию

центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

в 2024 году»

Проект внесен:

Заместитель начальника отдела общего

среднего образования                                                                 С.В. Грициненко

Проект согласован:

заместитель начальника

отдела правового, кадрового обеспечения

и организации воспитательной работы                                                В.С.Гущий

начальник отдела общего

среднего образования                                                                      Н.С. Королева

Заявка на рассылку: МОБУ СОШ № 14, 21, 25, 27, 32, МБУ ИМЦ, МКУ ЦБ

Заявку составил:

Заместитель начальника отдела общего

среднего образования                                                                   С.В. Грициненко

|  | Приложение 1 Утверждено приказом управления образования администрации муниципального образования Лабинский район от 29.12.2023 года № 1515 |
| --- | --- |

Комплекс мер («дорожная карта») реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2024 году

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ознакомление с утвержденным перечнем общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования | приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | До 31 декабря 2023 г. |
| 2 | Проведение аудита имеющегося оборудования для создания и функционирования в организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования | перечни имеющегося оборудования | февраль 2024 г. |
| 3 | Участие в формировании предложений для инфраструктурного листа | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования | по форме определяемой министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | согласно графику, направленному федеральным оператором |
| 4 | Формирование и согласование проектов дизайна и зонирования помещений центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, руководители ОО | приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 01.03.2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Ремонт помещений и оформление в соответствии с фирменным стилем помещений центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Руководители ОО | Фотоотчет | июнь-июль 2024 года |
| 6 | Подготовка информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, руководители ОО | Информационные справки по форме, определяемой региональным оператором | До 30 июня 2024 года |
| 7 | Организация и контроль получения оборудования в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и передача имущества в общеобразовательные организации для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, руководители ОО | товарные накладные, акты-приемки-передачи | До 15 августа 2024 г. |
| 8 | Организация участия в курсах повышения квалификации сотрудников центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора | Клименко С.И., директор МБУ ИМЦ г.Лабинска | удостоверение о повышении квалификации и отчёт по программа переподготовки кадров | До 25 августа 2024 г. |
| 9 | Участие в фотомониторинге работ по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методиче-скими рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, руководители ОО | форма мониторинга | До 25 августа 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Организация начала работы центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, руководители ОО | информационное освещение в СМИ | До 15 сентября 2024 г. |
| 11 | Участие в ежеквартальном мониторинге выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, руководители (кураторы, ответственные за функционирование и развитие) центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | отчет о выполнении показателей в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 1 октября 2021 г., далее -ежеквартально |
| 12 | Издание локальных нормативных актов: - о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; - о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; - об утверждении положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». | руководители ОО | Приказы ОО | до 01 сентября 2024 года |
| 13 | Создание учебных планов, рабочих программ центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и их утверждение | руководители ОО | утвержденные рабочие программы, учебные планы | до 25 августа 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Информационное сопровождение создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и их утверждение | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, руководители ОО | Создание раздела на официальном сайте ОО, информационное наполнение раздела, наличие публикаций в соц.сетях | сентябрь 2022 года, далее – постоянно |
| 15 | Участие в мониторинге использования оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Грициненко С.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, руководители ОО | Аналитический отчёт | До 1 октября 2024 года |

Заместитель начальника

отдела общего среднего образования                                         С.В. Грициненко

|  | Приложение 2 Утверждено приказом управления образования администрации муниципального образования Лабинский район от 29.12.2023 года № 1515 |
| --- | --- |

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Информация о начале реализации проекта | Сетевые СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети | Март 2024 г. | Информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании Лабинский район по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи |
| 2 | Информация о начале ремонта | Сетевые СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети | Май-июнь 2024 г. | Публикация адресов Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация информации присоединении к проекту на о | новости, фоторепортажи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | сайтах управления образования, общеобразовательных организаций |  |
| 3 | Старт набора детей/информирование населения | Печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Август, сентябрь 2024 г. | Пресс-подход, публикация на информационных порталах, Организуется горячая линия в муниципалитете, общеобразовательных организациях (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Статьи, новости, интервью, фоторепортажи |
| 4 | Торжественное открытие центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Телевидение и радио, печатные и сетевые СМИ, социальные сети | Сентябрь 2024 г. | Глава муниципального образования посещает общеобразовательные организации, участвует в торжественных открытиях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью, статьи, анонсы |
| 5 | Реализация мероприятий в рамках поддержания интереса к проекту и общего информационного сопровождения | Сетевые СМИ, социальные сети | Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно | в образовательных организациях проводятся мероприятия с использованием имеющейся инфраструктуры | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |

Заместитель начальника отдела

общего среднего образования                                                                                                                               С.В. Грициненко

|  | Приложение 3 Утверждено приказом управления образования администрации муниципального образования Лабинский район от 29.12.2023 года № 1515 |
| --- | --- |

Типовое Положение

о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе (наименование общеобразовательной организации)

- Общие положения

  - Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе (наименование общеобразовательной организации) (далее – Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

  - Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей (наименование общеобразовательной организации) (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

  - В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития (наименование общеобразовательной организации), планами работы, утверждёнными учредителем и настоящим Положением.

  - Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

- Цели, задачи, функции деятельности Центра

  - Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

  - Задачами Центра являются:

    - Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся.

    - Разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период.

    - Вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность.

    - Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период.

    - Повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

  - Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;

с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста» в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

- Порядок управления Центром «Точка роста»

  - Руководитель Учреждения издаёт локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

  - Руководителем Центра может быть назначен сотрудник учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

  - Руководитель Центра обязан:

    - Осуществлять оперативное руководство Центром.

    - Представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра.

    - Отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

  - Руководитель Центра вправе:

    - Осуществлять расстановку кадров Центра, приём на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения.

    - По согласо участию ванию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией.

    - Осуществлять подготовку обучающихся к участи в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра.

    - По согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра.

    - Осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Заместитель начальника отдела

общего среднего образования                                                     С.В. Грициненко